## Sheet1
KHOA ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO
NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
ĐỀ TÀI : XÂY DỰNG ỨNG DỤNG QUẢN LÝ WEBSITE BÁN HÀNG ONLINE BẰNG .NET CORE VÀ ANGULAR
STT | Chi tiết công việc | Nguyễn Huy Cường | Bùi Văn Hà | Ngày bắt đầu dự kiến | Ngày kết thúc dự kiến | Ngày bắt đầu thực tế | Ngày kết thúc thực tế | Ghi chú
Hoàn thiện các chức năng Front End và Back End sẵn có
1 | Hoàn thiện đăng nhập, đăng ký và xác thực bằng email |  |  | 15/3/2021 | 20/3/2021
2 | Hoàn thiện thành công trang chủ hoàn chỉnh các chức năng |  |  | 21/3/2021 | 2021-04-04
3 | Hoàn thiện thành công trang danh sách sản phẩm hoàn chỉnh |  |  | 2021-05-04 | 2021-12-04
4 | Hoàn thiện thành công trang chi tiết sản phẩm hoàn chỉnh |  |  | 13/4/2021 | 19/4/2021
5 | Hoàn thiện được chức năng thanh toán và giỏ hàng |  |  | 19/4/2021 | 22/4/2021
6 | Hoàn thiện thành công trang thông tin khách hàng hoàn chỉnh |  |  | 22/4/2021 | 25/4/2021
7 | Hoàn thiện thành công trang admin hoàn chỉnh |  |  | 26/4/2021 | 2021-09-05
Xây dựng giao diện ứng dụng Mobile App
1 | Tìm hiểu cơ bản về Flutter |  |  | 26/4/2021 | 30/4/2021
2 | Thiết kế và xây dựng giao diện cơ bản |  |  | 2021-01-05 | 2021-09-06
3 | Xây dựng xử lý dữ liệu |  |  | 2021-01-06 | 15/6/2021
Các chức năng làm thêm trên Web
1 | Bình luận trên sản phẩm |  |  | 15/3/2021 | 21/6/2021
2 | Chatbot, gợi ý sản phẩm (Machine Learning) |  |  | 21/3/2021 | 21/6/2021
Kiểm thử và viết báo cáo
1 | Kiểm tra các lỗi xảy ra nếu có và tiến hành sữa lỗi, debug |  |  | 2021-01-06 | 21/6/2021
2 | Viết và hoàn thiện bản báo cáo cuối cùng |  |  | 2021-01-06 | 21/6/2021
3 | Làm Powerpoint |  |  | 15/6/2021 | 21/6/2021
Nộp bản khóa luận cuối cùng
1 | Kiểm tra các lỗi xảy ra lần cuối cùng. Hoàn thiện file báo cáo cuối cùng |  |  | 22/6/2021 | 28/6/2021